附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年现代农业产业技术体系北京市创新团队建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市西郊农场有限公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京翠湖农业科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李新旭 |  |  |  | 联系电话 |  | 13701385163 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 | 50 | 50 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、开展大型连栋温室生产情况调研，明确生产种存在的技术问题，重点针对基质栽培技术环节，优化实施方案。 2、针对2022-2033茬口，开展果类蔬菜基质栽培品种引进及筛选，完善水肥调控技术体系，并开展基质栽培配套技术生产与示范。 3、建设一批基质栽培示范点，示范优新品种及基质栽培配套技术，大型连栋温室樱桃番茄栽培产量达到15公斤/平方米、大果型番茄达到35公斤/平方米，日光温室基质栽培番茄亩产达到5000公斤以上。 4、开展技术观摩、田间指导等工作，促进技术示范推广应用，支撑综合站、田间学校工作站建设，支撑骨干生产主体发展。 |  |  |  |  | 形成从定植-坐果前期-全负荷期的营养液配方，并在2022-2023茬实施；从37个引进试验品种中筛选出6个适宜品种；示范面积150亩，指导农户示范优新番茄品种2亩，线上和示范点技术指导，圆满完成全部预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分（单位上级 ） |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立番茄基质栽培示范点 |  | 1 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 制定番茄基质栽培不同阶段营养液配方管理方案 |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 筛选适宜品种 |  | 2-3 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发表文章 |  | 1-2 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  | 2-3 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 示范基地内番茄基质栽培产量同比提升 |  | 5% | 5% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 媒体宣传 |  | 1次 | 3次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 技术培训指导次数 |  | 3次 | 5次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 亩节水 |  | 40方 | 40方 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 年固碳 |  | 500吨 | 500吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 菜农满意度 |  | 95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。